## Dashboard
DASHBOARD EJECUTIVO — Gantt, valorización y mercado Catch & Go
Inicio proyecto | 2026-03-16 | Entrega 2 nube | 2026-05-19
Cierre QA/mejoras | 2026-06-08 | Duración total días | 1900-03-25
Integrantes | 3 | Horas valorizadas | 508
Costo horas equipo | 4743000 | Costo cloud mínimo | 14250
Contingencia técnica | 570870 | Valorización MVP educativo | 5665620
Valor de mercado tercerizado estimado | 18 a 35 millones CLP | Modelo de negocio | Suscripción B2B + comisión por match
Resumen ejecutivo
Equipo de 3 estudiantes con dedicación parcial. La Entrega 2 se concentra en dejar un MVP funcional en nube al 19 de mayo: autenticación, perfiles, ofertas, matching inicial, web y app Android conectadas. Desde el 20 de mayo al 8 de junio se congela alcance y se ejecutan pruebas, seguridad básica, corrección de bugs y documentación. La valorización distingue desembolso real (bajo por uso de herramientas free) de valor de reposición del trabajo, que refleja cuánto costaría desarrollar un MVP similar con apoyo junior/freelance.

## Supuestos
SUPUESTOS REALISTAS — Catch & Go (MVP educativo, Chile 2026)
Variable | Valor | Unidad | Justificación / Comentario
Fecha inicio proyecto | 2026-03-16 | Fecha | Inicio de planificación y construcción
Entrega 2 funcional en nube | 2026-05-19 | Fecha | Meta: MVP desplegado con funcionalidades base
Cierre testing y mejoras | 2026-06-08 | Fecha | Meta: pruebas completas, bugs cerrados y documentación QA
Equipo | 3 | Integrantes | Proyecto educativo Duoc UC; dedicación parcial
Horas semanales por integrante | 12 | Horas/semana | Supuesto realista para estudiantes vespertinos con trabajo/estudio
Tipo de valorización | Costo de reposición educativo | Criterio | No representa sueldo real pagado; mide valor si se contratara apoyo junior/freelance
USD observado/estimado | 950 | CLP/USD | Supuesto conservador para presupuestar servicios cloud internacionales
Railway Hobby | 5 | USD/mes | Plan mínimo de uso; útil para backend demo
Vercel Hobby | 0 | USD/mes | Uso educativo/personal mientras no exista uso comercial
Supabase Free | 0 | USD/mes | Free tier para MVP; Pro referencial USD 25/mes si escala
Google Maps / Geocoding | 0 | USD/mes | Se asume bajo free usage cap en MVP
Contingencia técnica | 12% | % | Reserva por cambios, bugs, credenciales cloud, límites free tier
Impuesto renta empresa | 27% | % | Supuesto Chile primera categoría; solo para evaluación de negocio
Tasa descuento educativa | 0.18 | % anual | Riesgo alto por startup/validación temprana
Horizonte evaluación negocio | 5 | años | Para comparar con plantilla económica original

## Gantt
CARTA GANTT REALISTA — 16 marzo al 8 junio 2026
ID | Fase/Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Duración días | Estado | S1 16-03 | S2 23-03 | S3 30-03 | S4 06-04 | S5 13-04 | S6 20-04 | S7 27-04 | S8 04-05 | S9 11-05 | S10 18-05 | S11 25-05 | S12 01-06 | S13 08-06
1 | Planificación — Inicio y alcance | Todo el equipo | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 7 | Cerrado
2 | Planificación — Requerimientos y backlog | Nicolás + Marco | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 7 | Cerrado
3 | Diseño — Arquitectura técnica | Nicolás + Miguel | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 7 | Cerrado
4 | Documentación — UML / MER / BPMN | Miguel + Marco | 2026-04-01 | 2026-04-12 | 12 | Cerrado
5 | Diseño — Wireframes y UX | Marco + Miguel | 2026-04-06 | 2026-04-19 | 14 | Cerrado
6 | Backend — Backend base | Nicolás | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 14 | Cerrado
7 | Backend — Auth + Profile service | Nicolás + Miguel | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 14 | Cerrado
8 | Backend — Jobs service | Miguel + Nicolás | 2026-04-27 | 2026-05-10 | 14 | Cerrado
9 | ML/Matching — Matching inicial | Nicolás + Marco | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 14 | Cerrado
10 | Frontend — Frontend web | Miguel + Nicolás | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 21 | Cerrado
11 | Android — App Android | Marco | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 21 | Cerrado
12 | DevOps — Integración cloud | Todo el equipo | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 9 | Cerrado
13 | Hito — Entrega 2 | Todo el equipo | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 4 | Cerrado
14 | QA — Pruebas unitarias e integración | Marco + Miguel | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 12 | En Desarrollo
15 | QA/Security — Seguridad y rendimiento | Marco + Nicolás | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 11 | En Desarrollo
16 | Cierre — Mejoras finales | Todo el equipo | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 8 | En Desarrollo

## Costos
WBS + VALORIZACIÓN POR ESFUERZO REALISTA (3 integrantes)
ID | Tarea | Descripción | Inicio | Fin | Responsable | Fase | Horas Nicolás | Horas Marco | Horas Miguel | Horas totales | Costo Nicolás | Costo Marco | Costo Miguel | Costo total | Estado
1 | Inicio y alcance | Definir problemática, alcance MVP, roles, repositorio y estrategia GitFlow | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Todo el equipo | Planificación | 12 | 12 | 8 | 32 | 120000 | 102000 | 76000 | 298000 | Cerrado
2 | Requerimientos y backlog | Historias de usuario, requerimientos funcionales/no funcionales, criterios de aceptación | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Nicolás + Miguel | Planificación | 12 | 10 | 4 | 26 | 120000 | 85000 | 38000 | 243000 | Cerrado
3 | Arquitectura técnica | Microservicios, API Gateway, BD, cloud, Docker Compose, ramas y ambientes | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Nicolás | Diseño | 12 | 4 | 10 | 26 | 120000 | 34000 | 95000 | 249000 | Cerrado
4 | UML / MER / BPMN | Casos de uso, clases, secuencia, MER y flujo As-Is/To-Be | 2026-04-01 | 2026-04-12 | Nicolás + Miguel | Documentación | 4 | 8 | 12 | 24 | 40000 | 68000 | 114000 | 222000 | Cerrado
5 | Wireframes y UX | Flujo trabajador/empresa, mockups web y Android, design system base | 2026-04-06 | 2026-04-19 | Nicolás | Diseño | 4 | 12 | 12 | 28 | 40000 | 102000 | 114000 | 256000 | Cerrado
6 | Backend base | Monorepo Maven, common libs, seguridad base, health checks | 2026-04-13 | 2026-04-26 | Nicolás | Backend | 24 | 4 | 6 | 34 | 240000 | 34000 | 57000 | 331000 | Cerrado
7 | Auth + Profile service | Login, registro, JWT, perfiles empresa/trabajador, migraciones Flyway | 2026-04-20 | 2026-05-03 | Nicolás + Miguel | Backend | 18 | 4 | 12 | 34 | 180000 | 34000 | 114000 | 328000 | Cerrado
8 | Jobs service | Crear ofertas, listar ofertas, editar, eliminar, estados, coordenadas | 2026-04-27 | 2026-05-10 | Miguel + Nicolás | Backend | 12 | 4 | 18 | 34 | 120000 | 34000 | 171000 | 325000 | Cerrado
9 | Matching inicial | MatchSuggestionService por habilidades, disponibilidad, distancia y reputación | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Nicolás | ML/Matching | 16 | 12 | 6 | 34 | 160000 | 102000 | 57000 | 319000 | Cerrado
10 | Frontend web | Landing, login/register, dashboards empresa/trabajador, ofertas, candidatos, perfil | 2026-04-27 | 2026-05-17 | Miguel + Nicolás | Frontend | 12 | 8 | 28 | 48 | 120000 | 68000 | 266000 | 454000 | Cerrado
11 | App Android | Design system, login, home, capa de red Retrofit, sesión DataStore | 2026-04-27 | 2026-05-17 | Marco | Android | 4 | 32 | 4 | 40 | 40000 | 272000 | 38000 | 350000 | Cerrado
12 | Integración cloud | Deploy web, backend y BD; variables de entorno; pruebas smoke | 2026-05-11 | 2026-05-19 | Miguel | DevOps | 10 | 10 | 10 | 30 | 100000 | 85000 | 95000 | 280000 | Cerrado
13 | Entrega 2 | Informe, evidencias, presentación y demo funcional en nube | 2026-05-16 | 2026-05-19 | Nicolás | Hito | 8 | 8 | 8 | 24 | 80000 | 68000 | 76000 | 224000 | Cerrado
14 | Pruebas unitarias e integración | JUnit, Postman, pruebas API Gateway, BD, frontend y Android | 2026-05-20 | 2026-05-31 | Marco + Miguel | QA | 6 | 18 | 12 | 36 | 60000 | 153000 | 114000 | 327000 | Planificado
15 | Seguridad y rendimiento | JWT, roles, tokens inválidos, carga básica, logs y checklist OWASP básico | 2026-05-25 | 2026-06-04 | Marco + Nicolás | QA/Security | 10 | 14 | 4 | 28 | 100000 | 119000 | 38000 | 257000 | Planificado
16 | Mejoras finales | Corrección de bugs, mejora UX, limpieza repo, README, evidencias finales | 2026-06-01 | 2026-06-08 | Todo el equipo | Cierre | 10 | 10 | 10 | 30 | 100000 | 85000 | 95000 | 280000 | Planificado
| TOTAL VALORIZADO MVP EDUCATIVO | [5 empty] | 174 | 170 | 164 | 508 | 1740000 | 1445000 | 1558000 | 4743000

## Modelo_Negocio
MODELO DE NEGOCIO REFERENCIAL — Marketplace laboral temporal
Año | Empresas activas promedio | ARPA mensual CLP | Jobs/empresa/mes | Ticket prom. CLP | Take rate | Ingresos suscripción | Ingresos comisión | Ingresos totales | Cloud/infra/soporte técnico | Ventas/soporte clientes | Legal/admin/contabilidad | Costos operativos | EBITDA | Impuesto | Flujo neto
1 | 25 | 35000 | 4 | 25000 | 8% | 10500000 | 2400000 | 12900000 | 900000 | 1800000 | 1200000 | 3900000 | 9000000 | 2430000 | 6570000
2 | 60 | 40000 | 6 | 27000 | 8% | 28800000 | 9331200 | 38131200 | 2400000 | 6000000 | 2500000 | 10900000 | 27231200 | 7352424 | 19878776
3 | 120 | 50000 | 8 | 30000 | 9% | 72000000 | 31104000 | 103104000 | 5200000 | 14000000 | 4500000 | 23700000 | 79404000 | 21439080 | 57964920
4 | 200 | 60000 | 10 | 32000 | 9% | 144000000 | 69120000 | 213120000 | 9000000 | 28000000 | 7500000 | 44500000 | 168620000 | 45527400 | 123092600
5 | 320 | 70000 | 12 | 35000 | 10% | 268800000 | 161280000 | 430080000 | 14500000 | 50000000 | 12000000 | 76500000 | 353580000 | 95466600 | 258113400

## Evaluacion_Proyecto
FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO — Realista y educativo
Factor | Peso | Criterio de evaluación | Puntaje 1-5 | Puntaje ponderado | Evidencia esperada | Riesgo si no se cumple | Acción de mejora
Factibilidad técnica | 18% | Stack dominado por el equipo y compatible con MVP | 4.2 | 0.756 | Repo con backend, web, Android, Docker | Integración incompleta | Reducir alcance a auth+jobs+matching
Factibilidad operativa | 15% | Uso simple para trabajador/empresa y flujo demostrable | 4 | 0.6 | Demo en nube + manual de uso | Baja adopción por complejidad | Onboarding guiado y pruebas con usuarios
Factibilidad económica | 15% | Costo educativo controlado y proyección de ingresos razonable | 3.8 | 0.57 | Valorización y modelo de negocio | Supuestos inflados | Validar precios con 5 empresas reales
Factibilidad legal/normativa | 12% | Protección de datos, términos, cumplimiento laboral básico | 3.2 | 0.384 | Términos, privacidad, checklist legal | Riesgo por relación laboral/contratos | Asesoría docente/legal y enfoque marketplace
Seguridad | 12% | JWT, roles, validación de tokens y datos sensibles | 3.6 | 0.432 | Pruebas Postman y revisión OWASP básica | Exposición de credenciales/datos | Variables de entorno, no subir secretos
Calidad y pruebas | 12% | Plan de pruebas unitarias, integración, UI y cloud | 3.7 | 0.444 | Matriz QA y evidencias | Errores en defensa | Congelar alcance el 19 mayo y testear
Escalabilidad | 8% | Arquitectura permite crecer por servicio | 4 | 0.32 | Microservicios + Docker | Costos cloud suben | Monitoreo y límites de uso
Diferenciación/mercado | 8% | Propuesta combina rapidez, geolocalización y reputación | 4.1 | 0.328 | Benchmark con Job&Talent/Airtasker/Cornershop | No lograr masa crítica | Piloto acotado por comuna/rubro
Puntaje final |  |  |  | 3.834

## Referentes
RESEÑA DE EMPRESAS REFERENTES Y APRENDIZAJES PARA CATCH & GO
Empresa | Similitud con Catch & Go | Qué logró | Lección útil | Qué aplicar en el proyecto | Fuente
Job&Talent | Marketplace/gestión de personal temporal a gran escala | Fue valorada en EUR 1.300 millones y colocó cientos de miles de trabajadores en empresas | La IA sirve cuando resuelve reclutamiento real, no solo como adorno | Priorizar matching medible, entrevistas/validación y trazabilidad de contratación | https://cincodias.elpais.com/companias/2025-04-10/jobtalent-cierra-una-ronda-de-92-millones-con-una-valoracion-de-1300-millones-y-da-entrada-a-blackrock.html
Airtasker | Marketplace horizontal de tareas; usuarios publican trabajos y otros postulan/ofertan | Logró crecimiento mediante comunidad, volumen de tareas y expansión internacional | La confianza, reputación y liquidez del marketplace son más importantes que tener muchas pantallas | Partir con pocos rubros y zona geográfica acotada para generar masa crítica | https://en.wikipedia.org/wiki/Airtasker
Cornershop | Startup chilena con intermediación por app, geolocalización y trabajadores operativos | Escaló desde Chile/México y fue adquirida por Uber; luego absorbida por Uber Eats | La operación local, experiencia móvil y logística importan tanto como el software | Diseñar procesos de validación, soporte y calidad desde el piloto | https://es.wikipedia.org/wiki/Cornershop_%28aplicaci%C3%B3n%29
Buk | SaaS chileno de RR.HH. con expansión regional | Creció desde Chile hacia mercados latinoamericanos con producto enfocado en gestión de personas | Adaptarse a normativa local y resolver dolores de RR.HH. genera confianza empresarial | Incluir trazabilidad, datos laborales, perfiles y reportes para empresas | https://es.wikipedia.org/wiki/Buk_%28Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Software%29

## Fuentes
FUENTES Y SUPUESTOS USADOS EN LA VALORIZACIÓN
Tema | Fuente | Dato utilizado | URL | Comentario
Railway pricing | Railway | Hobby: USD 5 mínimo de uso mensual, créditos y límites de recursos | https://railway.com/pricing | Se usa como costo cloud backend mínimo en escenario demo
Vercel pricing | Vercel | Hobby gratis; Pro USD 20/mes + uso | https://vercel.com/pricing | Se usa para frontend con costo $0 en etapa educativa
Supabase pricing | Supabase | Free tier; Pro referencial desde USD 25/mes | https://supabase.com/pricing | Se usa como BaaS/BD en MVP y como costo de escala
Google Maps pricing | Google Developers | Geocoding y Geolocation con free usage cap de 10.000 y precio por 1.000 usos | https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing | Se asume $0 en MVP por bajo volumen; dejar control de gasto
Job&Talent | Cinco Días / El País | Valorización de EUR 1.300 millones y uso de IA en reclutamiento | https://cincodias.elpais.com/companias/2025-04-10/jobtalent-cierra-una-ronda-de-92-millones-con-una-valoracion-de-1300-millones-y-da-entrada-a-blackrock.html | Referente directo de staffing digital
Airtasker | Wikipedia + referencias históricas | Marketplace de tareas con crecimiento por comunidad y volumen transaccional | https://en.wikipedia.org/wiki/Airtasker | Referente de marketplace horizontal de tareas
Cornershop | Wikipedia + referencias históricas | Startup chilena de intermediación operacional adquirida/absorbida por Uber | https://es.wikipedia.org/wiki/Cornershop_%28aplicaci%C3%B3n%29 | Referente chileno de operación + app + escala
Supuestos de tarifa | Supuesto académico | $8.500-$10.000 CLP/hora por integrante según rol | N/A | No son sueldos reales: costo de reposición educativo para valorar el MVP